## WBS
PROJECT WORK BREAKDOWN STRUCTURE
# | Function/Screen | Feature | Level* | Function/Screen Details | Planned | Status
| Home Page | Public | Medium | Trang chủ giới thiệu nền tảng, 3 dịch vụ (Đăng tin nhận CV, Headhunt, CV Sourcing), tìm việc nhanh, logo và điều hướng theo vai trò. | Iteration 1 | Done
| Job Search | Public | Medium | Tìm việc công khai: lọc theo từ khóa, ngành nghề, kinh nghiệm, địa điểm; chỉ hiện tin Đăng tin nhận CV đang mở. | Iteration 1 | Done
| Job Details | Public | Simple | Chi tiết tin tuyển dụng, yêu cầu MUST/SHOULD, quyền lợi, nút ứng tuyển theo vai trò. | Iteration 1 | Done
| Services Page | Public | Simple | Giới thiệu 3 gói dịch vụ và cách tính phí cho doanh nghiệp. | Iteration 2 | Done
| Contact Form | Public | Simple | Form liên hệ (SF-05): bắt buộc đồng ý xử lý dữ liệu, giới hạn số lần gửi/giờ, gửi email cho đội vận hành. | Iteration 3 | Done
| Public Consent Confirmation | Public | Medium | Trang xác nhận đồng ý nộp hồ sơ qua link email (ứng viên chưa có tài khoản), báo rõ khi link đã xử lý hoặc hết hạn. | Iteration 2 | Done
| User Login | Common | Simple | Đăng nhập JWT + refresh token, điều hướng đúng không gian làm việc theo vai trò; giao diện mới ảnh thật. | Iteration 1 | Done
| User Register | Common | Medium | Đăng ký 3 vai trò (Ứng viên, Doanh nghiệp, Headhunter) với form theo vai trò, độ mạnh mật khẩu. | Iteration 1 | Done
| OTP Verification | Common | Simple | Xác thực email bằng OTP 6 số, gửi lại có thời gian chờ. | Iteration 1 | Done
| Reset Password | Common | Medium | Quên mật khẩu: gửi OTP, nhập mật khẩu mới, gửi lại mã. | Iteration 1 | Done
| User Authorization (RBAC) | Common | Complex | Phân quyền theo vai trò và permission (5 vai trò), chặn truy cập trang/API sai quyền, audit thao tác quan trọng. | Iteration 1 | Done
| User Profile | Common | Simple | Xem/sửa hồ sơ cá nhân và tài khoản cho mọi vai trò. | Iteration 2 | Done
| Notifications (Realtime) | Common | Complex | Chuông thông báo realtime qua SignalR, dự phòng polling, điều hướng tới đúng trang; chỉ đẩy sau khi transaction commit. | Iteration 3 | Done
| Candidate Dashboard | Candidate | Medium | Tổng quan hồ sơ, lượt ứng tuyển, lịch phỏng vấn, offer cần phản hồi. | Iteration 1 | Done
| Candidate Profile & Visibility | Candidate | Medium | Hồ sơ ứng viên, chế độ công khai/riêng tư, kỹ năng, kinh nghiệm. | Iteration 1 | Done
| CV Library | Candidate | Medium | Tải lên CV PDF/DOCX, chọn CV chính, xóa/sửa thông tin CV (R2 storage). | Iteration 1 | Done
| CV Builder | Candidate | Complex | Tạo CV theo mẫu, xuất PDF tiếng Việt (SkiaSharp + Roboto), dùng CV đã dựng để ứng tuyển. | Iteration 3 | Done
| Apply Job | Candidate | Medium | Ứng tuyển tin Đăng tin nhận CV bằng CV có sẵn hoặc tải mới; chặn nộp trùng và tin tạm dừng. | Iteration 1 | Done
| My Applications | Candidate | Medium | Danh sách và chi tiết hồ sơ đã nộp, trạng thái theo từng giai đoạn. | Iteration 2 | Done
| Submission Consents | Candidate | Medium | Đồng ý/từ chối lượt Headhunter giới thiệu, cho phép dùng lại hồ sơ cho Headhunter. | Iteration 2 | Done
| Affiliate CV Permissions | Candidate | Medium | Xem và thu hồi quyền Headhunter dùng CV của mình. | Iteration 3 | Done
| Email Identities | Candidate | Medium | Quản lý email phụ để gộp danh tính ứng viên, chống trùng hồ sơ. | Iteration 3 | Done
| Saved Jobs & Job Matches | Candidate | Medium | Lưu việc; gợi ý việc phù hợp theo AI (semantic match) khi hồ sơ công khai và có CV chính. | Iteration 3 | Done
| Interview & Offer Response | Candidate | Medium | Xem lịch phỏng vấn, chấp nhận/từ chối offer. | Iteration 2 | Done
| Affiliate Dashboard | Affiliate | Medium | Tổng quan lượt giới thiệu, tỉ lệ nhận, hoa hồng. | Iteration 1 | Done
| Affiliate Job List | Affiliate | Medium | Việc Headhunt/Sourcing đang tuyển, hoa hồng ước tính theo quy tắc phí. | Iteration 1 | Done
| Submit Candidate | Affiliate | Complex | Giới thiệu ứng viên kèm CV: kiểm tra trùng email/SĐT, chờ ứng viên đồng ý, ghi nhận nguồn khi đồng ý. | Iteration 1 | Done
| Referral Tracking | Affiliate | Medium | Lượt giới thiệu và chi tiết: trạng thái đồng ý, gửi lại email có thời gian chờ, tiến độ tuyển dụng. | Iteration 2 | Done
| Candidate Pool | Affiliate | Medium | Kho ứng viên của Headhunter, giới thiệu lại vào tin khác. | Iteration 2 | Done
| Source Attribution | Affiliate | Simple | Danh sách ứng viên được ghi nhận là do mình giới thiệu (căn cứ tính hoa hồng). | Iteration 2 | Done
| Source Disputes | Affiliate | Medium | Khiếu nại nguồn khi bị chặn trùng (SF-04), xem kết quả xử lý của Admin. | Iteration 3 | Done
| Affiliate Performance | Affiliate | Medium | Đánh giá chất lượng và hiệu suất Headhunter. | Iteration 3 | Done
| Commissions & Payouts | Affiliate | Complex | Hoa hồng theo từng ca (tiến trình Đi làm → Bảo hành → Đã đạt → Đã nhận), tài khoản nhận tiền, lịch sử chi. | Iteration 3 | Done
| Client Dashboard | Client | Medium | Tổng quan tin, hồ sơ chờ xử lý, việc cần làm theo giai đoạn. | Iteration 1 | Done
| Company Profile & Verification | Client | Medium | Hồ sơ doanh nghiệp, gửi xác minh mã số thuế, chỉ công ty đã xác minh được đăng tin. | Iteration 1 | Done
| Create / Edit Job | Client | Complex | Tạo tin theo 3 dịch vụ, từ mẫu JD, yêu cầu MUST/SHOULD, đề xuất điều khoản phí/bảo hành, gửi duyệt. | Iteration 1 | Done
| Job List & Lifecycle | Client | Medium | Danh sách tin, tạm dừng/mở lại/đóng tin, lịch sử trạng thái, hướng dẫn thanh toán. | Iteration 1 | Done
| Service Agreement Signing | Client | Complex | Đồng ý/yêu cầu sửa điều khoản Headhunt/Sourcing theo phiên bản, ký bằng OTP, PDF thỏa thuận (kế hoạch 21/10). | Iteration 4 | Pending
| Candidates (Applications) | Client | Complex | Hồ sơ ứng viên: chọn tin, lọc dịch vụ, dải giai đoạn, điểm AI kèm mức, cột việc tiếp theo, chế độ bảng. | Iteration 2 | Done
| Sourcing Deliveries | Client | Medium | Nhận CV Sourcing, chấp nhận/từ chối kèm lý do trong thời hạn xem xét. | Iteration 2 | Done
| Interviews & Offers | Client | Complex | Lên lịch/dời/hủy phỏng vấn, ghi kết quả, dự phòng, tạo/sửa/gửi/rút offer, xác nhận đi làm. | Iteration 2 | Done
| Warranty & Resignation | Client | Medium | Theo dõi bảo hành, báo ứng viên nghỉ, suất thay thế (nhận như tuyển mới khi suất đã lấp). | Iteration 3 | Done
| HR Dashboard | Internal HR | Medium | Việc cần làm: tin chờ duyệt, hồ sơ mới, đang sàng lọc. | Iteration 1 | Done
| Job Review & Approval | Internal HR | Complex | Duyệt/từ chối tin kèm mã lý do, chốt điều khoản thương mại, xem chi tiết tin. | Iteration 1 | Done
| JD Templates | Internal HR | Medium | Tạo/sửa/ẩn mẫu JD cho Client. | Iteration 1 | Done
| AI Screening | Internal HR | Complex | Sàng lọc hồ sơ Headhunt/Sourcing với điểm AI, bằng chứng trích dẫn, chọn gửi Client, dự phòng, loại, chấm lại. | Iteration 2 | Done
| Recruitment Pipeline | Internal HR | Medium | Theo dõi hồ sơ theo giai đoạn trên toàn bộ tin. | Iteration 2 | Done
| Placement Review & Start Date | Internal HR | Medium | Xem placement, sửa ngày đi làm trong thời hạn cho phép. | Iteration 3 | Done
| Warranty Tracking | Internal HR | Medium | Theo dõi bảo hành, xác nhận/bác bỏ báo nghỉ, hủy suất thay thế. | Iteration 3 | Done
| Contact Requests | Internal HR | Simple | Xử lý yêu cầu liên hệ: Mới → Đã liên hệ → Đóng. | Iteration 3 | Done
| Admin Dashboard | Admin | Medium | Tổng quan hệ thống và việc cần xử lý. | Iteration 1 | Done
| Users List & Details | Admin | Medium | Quản lý người dùng, khóa/mở khóa (khóa Headhunter thì giữ hoa hồng chưa đạt). | Iteration 1 | Done
| Roles & Permissions | Admin | Complex | Ma trận vai trò/permission, gán quyền người dùng, quyền xem theo dịch vụ. | Iteration 2 | Done
| Approvals (Company/Affiliate) | Admin | Medium | Duyệt xác minh doanh nghiệp và hồ sơ Headhunter. | Iteration 1 | Done
| Candidate Identity Claims | Admin | Medium | Xử lý yêu cầu gộp danh tính ứng viên trùng. | Iteration 3 | Done
| Service Types & Commission Rules | Admin | Medium | Cấu hình dịch vụ và quy tắc hoa hồng (kích hoạt/vô hiệu). | Iteration 2 | Done
| Finance (Fees, Commissions, Payouts) | Admin | Complex | Ghi nhận phí đăng tin/phí dịch vụ, duyệt/điều chỉnh/hủy hoa hồng, ghi payout (thất bại/chi lại). | Iteration 3 | Done
| Dispute Resolution | Admin | Medium | Xem và xử lý khiếu nại nguồn, thông báo kết quả cho Headhunter. | Iteration 3 | Done
| Reports | Admin | Medium | Báo cáo doanh thu theo dịch vụ và hiệu suất. | Iteration 3 | Done
| Audit Trail | Admin | Medium | Nhật ký thao tác quan trọng (duyệt, tiền, khiếu nại, hoa hồng). | Iteration 2 | Done
| System Settings | Admin | Medium | Cấu hình nghiệp vụ (thời hạn consent/khiếu nại/bảo hành, giới hạn gửi) có hiệu lực ngay. | Iteration 2 | Done
| AI Scoring Service (v2) | AI Service | Complex | FastAPI: LLM chấm từng yêu cầu, kiểm chứng trích dẫn, Sentence-BERT, tính điểm và tier; trích dẫn bịa = 0 điểm. | Iteration 2 | Done
| AI Reliability | AI Service | Medium | Thử lại khi gửi kết quả về backend, lưu hàng đợi chấm xuống file, Swagger có bảo vệ token. | Iteration 3 | Done
| AI Service Hosting | AI Service | Medium | Chuyển AI service khỏi laptop + tunnel lên server ổn định (Render Standard / VPS). | Iteration 4 | Deferred
| CI/CD & Deployment | System | Complex | GitHub Actions build/test; Render (BE) + Vercel (FE) tự deploy từ main; migration tự chạy. | Iteration 1 | Done
| End-to-end Test on Deploy | System | Complex | Test toàn bộ MF-01→MF-05 trên bản deploy (~115 ca, ảnh bằng chứng, báo cáo), test lại các lỗi đã sửa. | Iteration 3 | Done
(*) You can rate the functions' complexity based on the number of fields on the screens or the number of transactions in the function, with the details as below
| simple | <=7 fields | <=3 transactions
| medium | <=15 fields | <= 7 transactions
| complex | >15 fields | > 7 transactions
In which:
fields: screen components or database table fields
transactions: action buttons, user or database transactions

## Issues
PROJECT ISSUES
# | Issue | Potential Impact | Priority | Owner | Open Date | Close Date | Status | Notes
| AI service chạy trên laptop của Leader qua Cloudflare tunnel | Tắt máy/tunnel là MF-03 dừng, hồ sơ chấm AI bị FAILED; ảnh hưởng demo và đánh giá. | High | QuiTH | 2026-10-14 |  | Open | Đã có file start-ai-local.bat; chuyển lên server để sau (Quí quyết định chi phí).
| Mọi lần deploy Render từ 20/10 thất bại, API trả 502 | Bản sửa lỗi chưa lên production; toàn bộ API sập trong lúc test. | High | TriCH | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Closed | Trí sửa cấu hình CI/CD Render (bd5c818); test lại các lỗi đã sửa đều đạt.
| CI hỏng sau khi merge MF-04 (thiếu using, 2 test email) | Không merge/deploy được dev và main. | High | QuiTH | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Closed | Sửa ở nhánh fix/ci-missing-using, merge dev 97b0fab / main 1a2a091.
| Token tunnel và mật khẩu demo bị lộ trong chat | Có thể bị chiếm tunnel AI hoặc tài khoản demo. | High | QuiTH | 2026-10-20 |  | Open | Cần tạo token Cloudflare mới và đổi mật khẩu demo sau đợt test.
| Dữ liệu test và CV thật còn trên bản deploy | Lộ dữ liệu cá nhân; số liệu báo cáo bị lẫn dữ liệu test. | Medium | QuiTH | 2026-10-21 |  | Open | Đóng job [E2E-2010], xóa ứng viên +e2e4/5/6 và CV thật đã tải lên.
| Index GitNexus không phân tích được trên máy thiếu RAM | Phân tích impact bị cũ (chậm 28 commit), dễ sót nơi gọi khi sửa code. | Medium | TriCH | 2026-10-21 |  | Open | Kế hoạch MF-01 ghi rõ dùng source search và detect-changes thay thế.
| Chưa chặn tuyển quá số lượng khi job đã đủ người | Client có thể nhận thêm người dù đã đủ chỉ tiêu. | Medium | SonKN | 2026-10-20 |  | Open | Thuộc MF-04 (Sơn), ghi nhận hiện trạng trong báo cáo test.
| Ca phụ thuộc thời gian không test được trên deploy | Bảo hành 30 ngày, hạn thanh toán, offer hết hạn chỉ được kiểm bằng unit test. | Low | QuiTH | 2026-10-20 |  | Open | Có thể tạo job Headhunt bảo hành 1 ngày để test MF05-13/14.
| Thỏa thuận dịch vụ MF-01 đang ghi AgreedAt một chiều từ HR | Không có bằng chứng Client đồng ý điều khoản Headhunt/Sourcing. | High | TriCH | 2026-10-21 |  | Open | Kế hoạch 2026-10-21-gitnexus-plan-mf01-service-agreement-flow (ký OTP + PDF).
| Remotion cần license khi nhóm > 3 người dùng thương mại | Rủi ro bản quyền nếu thương mại hóa. | Low | QuiTH | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Cancelled | Đã bỏ animation Remotion, thay bằng ảnh thật.
Thành viên: QuiTH = Trương Hoàng Quí (Leader) · MiLTT = Lê Thị Trà Mi · TriCH = Cao Hữu Trí · SonKN = Khúc Ngọc Sơn · SangNV = Nguyễn Văn Sang

## Defects
PROJECT DEFECTS
Feature | Function/Screen | Tester | Defect Description | Assign To | Status | Notes
MF-02 | Candidate Consent | QuiTH | Từ chối lượt giới thiệu bị chặn 400 vì validator bắt allowFutureReuse (BUG-04). | QuiTH | Closed | Validator chỉ bắt khi CONFIRM; FE chỉ gửi khi CONFIRM. Test lại trên deploy đạt.
MF-02 | Public Consent Confirmation | QuiTH | Mở lại link consent đã xử lý chỉ báo lỗi chung chung (UI-03). | QuiTH | Closed | Hiện 'Yêu cầu này không còn xử lý được'; có test FE.
MF-02 | Referral Tracking | QuiTH | Thông báo chờ gửi lại email consent hiện giờ UTC thô (UI-02). | QuiTH | Closed | Đổi sang giờ Việt Nam; có unit test.
MF-02 | Affiliate Job List | QuiTH | Hoa hồng ước tính hiện số kiểu 1,500,000 (UI-01). | QuiTH | Closed | Định dạng vi-VN.
MF-03 | AI Screening | QuiTH | Kết quả AI luôn có tier null do chưa seed match_tier_config (BUG-05). | QuiTH | Closed | MatchTierSeeder seed 4 mức + backfill; deploy hiển thị LOW/HIGH đúng.
MF-03 | AI Screening | QuiTH | 'Yêu cầu chấm lại' báo lỗi FAILED_RETRY với hồ sơ đã chấm xong. | QuiTH | Closed | Không gửi lý do thì tự chọn FAILED_RETRY/MANUAL_REVIEW theo lượt gần nhất.
MF-03 | AI Scoring Service (v2) | QuiTH | Trích dẫn LLM bịa vẫn được 0,5 điểm (PARTIAL). | QuiTH | Closed | Hạ thẳng về NOT_FOUND; test cập nhật.
MF-01 | Create / Edit Job | QuiTH | Build backend có 8 warning CS0618 ở handler tạo/sửa job. | QuiTH | Closed | Đánh dấu chỗ đọc trường cũ là có chủ đích; build 0 warning.
MF-01 | Job List & Lifecycle | QuiTH | Thiếu concurrencyToken khi resume job trả 500 thay vì 400 (BUG-02). | QuiTH | Closed | BadHttpRequestExceptionHandler trả 400 INVALID_REQUEST.
MF-04 | Interviews & Offers | QuiTH | Ghi 'Không đạt' vòng 2 không chuyển INTERVIEW_FAILED (MF04-06). | SonKN | Cancelled | Đúng thiết kế khi không chọn vòng cuối/bước tiếp theo; lỗi ở script test. Đã hỏi Sơn xác nhận.
MF-04 | Notifications (Realtime) | QuiTH | Chuông không tăng realtime dù SignalR đã kết nối (REALTIME-01). | QuiTH | Fixed | Đẩy thông báo sau khi transaction commit; Sơn làm chắc thêm phía MF-04. Chờ kiểm lại trên deploy.
MF-05 | Warranty & Resignation | QuiTH | 409 suất thay thế đã lấp không có mã lỗi, FE không hỏi 'nhận như tuyển mới'. | QuiTH | Closed | Mọi 409 trả code/errorCode; thêm ConflictExceptionHandler.
SF-04 | Dispute Resolution | QuiTH | Admin xử lý khiếu nại bị 500 (notification type DISPUTE vi phạm ck_notification_type) (BUG-07). | QuiTH | Closed | Dùng loại AFFILIATE; test lại trên deploy trả 200.
MF-05 | Commissions & Payouts | QuiTH | Menu 'Hoa hồng & chi trả' của Headhunter nằm ở nhóm 'Chưa có API'. | QuiTH | Closed | Chuyển sang nhóm Thu nhập, làm lại trang theo từng ca.
Common | Common | QuiTH | Giao diện hiện mã kỹ thuật (SF-04, BLOCKED_DUPLICATE, HEADHUNT_COD, attribution). | QuiTH | Closed | Thay bằng tiếng Việt dễ hiểu ở 22 file; bỏ số ngày cố định.
MF-02 | Submit Candidate | QuiTH | BUG-01: lỗi 500 khi giới thiệu ứng viên (không tái hiện được). | TriCH | Cancelled | Lỗi thoáng qua lúc Render khởi động lại.

## Q&A
PROJECT Q&A
Date | Question | By | Priority | Status | Note (answer, other notes)
2026-10-16 | Internal HR có được nộp hồ sơ thay ứng viên không? | QuiTH | High | Closed | Nhóm chốt 16/10: Internal HR không nộp hồ sơ thay ứng viên.
2026-10-17 | MF-05 có thử việc (probation) riêng không, và hoa hồng Headhunter tính khi nào? | QuiTH | High | Closed | Không có probation; hoa hồng đủ khi qua bảo hành, chi sau khi Client trả phí.
2026-10-17 | Khóa Headhunter thì hoa hồng đang có xử lý thế nào? | QuiTH | Medium | Closed | Hoa hồng chưa đạt chuyển ON_HOLD; đã đạt vẫn được chi.
2026-10-17 | Sourcing có bắt buộc đặt cọc trước khi job hoạt động không? | QuiTH | High | Closed | Có: job Sourcing chờ cọc rồi mới ACTIVE; hoàn tiền chỉ theo quy định.
2026-10-19 | Lọc việc làm theo những tiêu chí nào? | TriCH | Medium | Closed | Ngành nghề (A), công ty (B) và số năm kinh nghiệm.
2026-10-19 | Ai được ghi nhận thanh toán phí đăng tin? | QuiTH | Medium | Closed | Chỉ Admin (N4); Internal HR không còn nút ghi nhận.
2026-10-20 | Ghi 'Không đạt' mà không phải vòng cuối có kết thúc hồ sơ không? | SonKN | Medium | Open | Code giữ INTERVIEW chờ vòng sau; FE mặc định Bước tiếp theo = Loại. Chờ Sơn xác nhận ý đồ.
2026-10-21 | Internal HR có quyền chấm AI lại khi thấy chấm sai không? | QuiTH | Medium | Closed | Có (INTERNAL_HR/ADMIN + application.retry_ai_scoring); lỗi chỉ do lý do mặc định, đã sửa.
2026-10-21 | Có nên giảm bảo hành 30 ngày xuống 1 ngày để test chi hoa hồng? | QuiTH | Low | Closed | Không sửa code: số ngày bảo hành đặt theo job (1–365), tạo job test bảo hành 1 ngày.
2026-10-21 | Client Headhunt/Sourcing ký thỏa thuận điều khoản thế nào? | TriCH | High | Open | Kế hoạch: đề xuất theo phiên bản, Client đồng ý/yêu cầu sửa, người liên hệ chính ký OTP, lưu PDF.
2026-10-21 | Ký xong Sourcing thì ai tạo khoản cọc (MF-01 hay MF-05)? | QuiTH | High | Open | Kế hoạch gọi SourcingFinanceService một lần sau khi ký; Quí và Trí cần thống nhất.
2026-10-21 | AI service có chuyển lên server không? | QuiTH | Medium | Open | Tạm chạy trên máy Leader qua tunnel; quyết định chi phí sau.